## G03_HAP_Z01v2
Nr: | G01_12_Z12345789v1 |  |  | Data publikacji: | 2025-06-30
|  |  |  | Karta Procesu / Process IDentity card : |  | G03 | HAP | Z01
|  |  |  | Karta Procesu / Process IDentity card : |  | Wdrożenie nowego produktu
|  |  |  | Podproces/ Subprocess Name: |  | Wdrożenie nowego wyrobu do produkcji
|  |  |  | Właściciel / Process Owner : |  | Kierownik Działu Wdrożenia Produktu i Cyfryzacji Produkcji
Przebieg procesu Wdrożenie nowego wyrobu do produkcji
Responsibilities/ Odpowiedzialności
Changes history
| No. | Rev | Date | Changed |  |  |  | Prepared by | Approved by
| 1 | 1 | 2020-04-16 | First release/ Pierwsze wydanie |  |  |  | S.Ptasińska | A.Sokulski
| 2 | 2 | 2020-06-15 | Process card update / Aktualizacja karty procesu |  |  |  | S.Ptasińska | A. Sokulski
| 3 | 3 | 2025-06-30 | Aktualizacja po zmianie struktury DT (na PROD i NPI) |  |  |  | J. Kuchniczak | M. Adamczak
Prezes/ Dyrektor Zakładu
Dział Wdrożenia Produktu
Czy właściwe?
Zatwierdzenie danych wejściowych
Realizacja projektu - etap
Przegląd wdrażania wyrobu
Weryfikacja wdrażania wyrobu Partia 0
Czy spełnia dane wejściowe?
Walidacja wdrożenia
Czy spełnia dane wejściowe
Wprowadzenie wyrobu do realizacji
Produkcja
Przegląd danych wejściowych / spotkanie wdrożeniowe
Określenie danych wejściowych / spotkanie przedwdrożeniowe
Opracowanie planu wdrożenia
Czy celowe ?
Przegląd zgłoszonych potrzeb
Identyfikacja potrzeb w zakresie wdożenia nowego wyrobu
Zapytanie klienta / RFC/RFQ
Udzielenie odpowiedzi odmownej
Klient
Dokumentacja PDOC/ Karta wdrożeniowa/Analiza mocy produkcyjnych
Wprowadzenie zmian do projektowania i rozwoju
Protokół przeglądu /aktualizacja harmonogramu
Protokół weryfikacji/ Raporty Partia 0
Akceptacja po walidacji/ Raport po Gate Chack
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
O.K.?
TAK
Email informacja o wydaniu Instrukcji produkcyjnych / Raport First Delivery Inspection
Dyrektor Zakładu
NIE
Harmonogram wdrożenia
Key Account Manager / Dział Rozwoju Produktu
Klient kluczowy / Dział Rozwoju Produktu
TAK
NIE
Czy spełnia dane wejściowe?
TAK
Czy zmienić dane wejściowe?
BOM BOO / Layout/ Proces Flow
TAK
NIE
NIE
Dział Zapewnienia Jakości / Klient kluczowy / Dział Wdrożenia Produktu
Dział Wdrożenia Produktu
/ Dział Zapewnienia Jakości
Dział Zapewnienia Jakości / Klient kluczowy
Dział Wdrożenia Produktu
Dział Wdrożenia Produktu
Produkcja
Zarządzanie organizacją
Produkcja
Przeszkolony / kompetentny pracownik
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością
Zakupy
Komponenty do wykonanai apierwszej partii
Odstępstwo/ Exception
Kierownik Produkcji
Note on P2: Counting number: specific - counting number
Note on C58: Process revision level When the PID card of the process is modified , the revision number is incremented to keep recording of the previous versions. The revision number is built as follows: numéro of revision Example: 01 Note : rev00 is reserved for draft / in work version, released document must start with revision level 01. Refer to procedure A120 TEN 01 "Document referencing system"